Приложение № 4

## Договор подряда № ______________

от ________________2017г.

Регламент выдачи Плана-задания и учета трудозатрат Подрядчика на выполнение:

работ «по заданию Заказчика на строительно-монтажные работы при восстановительном ремонте блока № 3».

- Еженедельно филиал «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (далее – Заказчик) выдаёт__________________ (далее – Подрядчик)  План-задание на выполнение работ по Договору  (далее –  План-Задание) по форме Приложения № 2 к Договору,  в котором должны быть указаны дата выдачи Плана-Задания, виды и объёмы  работ, сроки выполнения работ, перечень (номенклатура), количество и стоимость материалов Заказчика, используемых для выполнения работ (если применимо), планируемая трудоёмкость  (в человеко-часах), рекомендованная численность рабочих Подрядчика. Срок подачи заявки не позднее 17-00 часов субботы недели, предшествующей неделе, в течение которой планируется выполнение работ, указанных в Плане-задании.

- План-задание должен быть подписан начальником отдела Начальник  отдела строительства Заказчика или его заместителем (в случае отсутствия Начальник  отдела строительства.)

- Скан-копия Плана-задания направляется по следующим электронным адресам Подрядчика: Скан-копия Плана-задания направляется по следующим электронным адресам Подрядчика: sibservis10@yandex.ru ; Yatchenko_K@unipro.energy; Novokreschenov_V@unipro.energy/

Ответственным за направление скан-копии Плана-задания по вышеуказанным адресам со стороны Заказчика Начальник  отдела строительства Заказчика или его заместителем (в случае отсутствия Начальник  отдела строительства.)

- Не позднее 15-00 часов воскресенья недели, предшествующей неделе, в течение которой планируется выполнение работ, указанных в Плане-задании, уполномоченный представитель Подрядчика подписывает План-Задание,  подтверждая возможность и сроки выполнения каждого вида работ,  а также  планируемую трудоёмкость, указанные в Плане-задании и направляет скан-копию Плана-задания  по электронным  адресам Заказчика и Подрядчика, указанным в п. 3 настоящего Регламента.

- В течение 1 (одного) дня со дня получения скан-копии Плана-Задания от Подрядчика, Заказчик  подписывает 2 (два) оригинала соответствующего Плана-Задания и направляет их Подрядчику. В течение 1 (одного) дня со дня получения оригиналов Плана-Задания от Заказчика, Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны 1 (один) оригинальный экземпляр Плана-Задания.

- После подписания Сторонами План-Задание становится неотъемлемой частью Договора.

- План-задание должно быть доведено до ответственных кураторов отделов Заказчика не позднее 8-00 понедельника недели, в течение которой планируется выполнение работ, указанных в Плане-задании (Ответственным является начальник отдела Заказчика, выдавший План-задание или его заместитель (в случае отсутствия начальника отдела).

- В течение недели, в период которой выполняются работы по Плану–заданию,  ответственные кураторы отдела Заказчика вправе ежедневно проводить инспекцию рабочего места персонала Подрядчика (и привлечённых им субподрядчиков) на предмет соответствия фактической численность и объема рабочего времени работников  Подрядчика, задействованных при выполнении работ, планируемой трудоёмкости, установленной в Плане-задании.

- Еженедельно, не позднее 17-00 понедельника недели, следующей за неделей, в течение которой были выполнены работ, указанные в Плане-задании, Подрядчик обязан предоставить Табель учета рабочего времени с указанием номера Плана-задания, трудозатрат каждого работника, задействованного на данных работах, вида работы в соответствии с Планом-заданием. Табель должен быть подтверждён подписью кураторов, начальником отдела Заказчика, выдавшим План-задание или его заместителем.

- Заказчик вправе осуществлять проверку фактического присутствия отдельных работников по системе СКУД.

- Подрядчик обязуется вести учет работ в отдельно заведённом журнале  учета выполняемых работ  с указанием  № Плана-задания, вида работы, даты и времени начала выполнения работы, даты и времени окончания выполнения работы, планируемых и фактических трудозатрат и численности персонала, выполнявшего работы, указанные в соответствующем Плане-задании.

- Все изменения и дополнения к Плану-заданию, подписанному Сторонами, должны быть оформлены в порядке, установленном настоящим Регламентом, для подписания Сторонами Плана-задания.

Подписи Сторон:

| Подрядчик: |  |  | Заказчик: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________ /__________ / |  |  | _____________/_________ / |  |
| м.п. |  |  | м.п. |  |