Лот № 2:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы «Реконструкция канала осветленной воды».

- Наименование предприятия:

Филиал «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

- Наименование оборудования, место производство работ:

Безнапорный (самотечный), открытый, грунтовый канал осветленной воды. Канал трапецеидального сечения, шириной по дну 1 м. проектный уклон откосов 1:2-2,5, глубина канала 1,7 м, длина канала 1400 м. Грунты основания и откосов – торф, песок, супеси. Отметки дна в канале:

- начало -120,0 м.;

- окончание – 118,57 м.

В местах выпусков вод в канал и поворотов, по дну и откосам выполнена отсыпка щебнем на длину 10 м. и толщиной 0,2 м.

У здания насосной станции осветленной воды канал, на длину 55 м,  выложен типовыми прямоугольными ж/б плитами.

- Основание для производства:

Программа ТПиР 2017г.

- Цель проведения работ:

  - Доведение проходной способности канала до проектных значений.

  - Очистка канала от упавших деревьев и других предметов препятствующих движению воды по каналу.

  - Обеспечение доступа для эксплуатационного контроля за ГТС.

- Содержание работ:

  - Разработка и согласование с Заказчиком проекта производства работ.

  - Выполнение работ в следующем объеме:

| № п/п | Технологическое наименование работ или сборочных единиц оборудования | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Расчистка площадей по обе стороны канала от кустарника и мелколесья на расстоянии 5 м. | м2 | 14000 |
| 2 | Очистка канала от упавших деревьев и других предметов препятствующих движению воды по каналу | м3 | 40 |
| 3 | Разработка грунта по доведению размеров канала, в поперечном сечении, до паспортных значений: - трапецеидальное сечение; - ширина по дну 1,0 м.; - откос 1:2,0 - глубина канала 1,7 м. | м3 | 4338 |
| 4 | Грунт после выемки при очистке канала используется для выравнивания верхней кромки правого гребня ограждающей дамбы канала на ширину 5 м. вдоль канала с последующей планировкой. | м2 | 6725 |
| 5 | Утилизация древесины и мусора после очистки канала | м3 | 100 |
| 6 | Подсыпка щебня на дно и откосы канала в местах сброса воды и в месте поворота канала. | м3 | 34 |

  - При необходимости Заказчик на этапе исполнения Договора имеет право дополнять, изменять и/или исключать объемы работ, определенные пунктом 5.3. настоящего Технического задания, исходя из фактического состояния открытого канала.

  - Подрядчик должен также предусмотреть работы прямо не указанные в пункте 5.3. настоящего Технического задания, но необходимые для выполнения работ в полном объеме в соответствии с требованиями настоящего Технического задания. При этом Подрядчик подтверждает, что такие работы включены в цену Договора.

- Требования к Подрядчику:

  - Наличие у Подрядчика соответствующих разрешительных лицензий на соответствующие виды работ или действующих документов, подтверждающих обязательное членство Подрядчика в саморегулирующих организациях (СРО), и наличие действующих свидетельств о допуске к видам деятельности в рамках настоящего Технического задания, выданных СРО, согласованных Ростехнадзором;

в том числе:

-  механизированная разработка грунта

- устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций;

  - Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом (персоналом субподрядчика) правил внутреннего распорядка филиала «Шатурская ГРЭС», ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, «Типовой  инструкции по технике безопасности и производственной  санитарии  при уходе за зелеными насаждениями»  Утв. приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 19.03.80 г. № 156  для того, чтобы не допустить своими  действиями  нарушений требований по охране труда и технике безопасности, а также  нормальной эксплуатации действующего оборудования филиала «Шатурская ГРЭС» при производстве работ,  в том числе по обеспечению и/или  правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спецобуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, правил технической эксплуатации, правил пожарной безопасности, за неисполнение и нарушение которых Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от работ лиц, допустивших нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком.

При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т. ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки  подтвержденной надлежащим образом удостоверенных копий удостоверений руководителей и производителей работ, подтверждающих их право на выполнение работ, в том числе:

- работ с грузоподъёмными механизмами.

  - При необходимости организовать и вести работы на круглосуточной основе 24 (Двадцать четыре) часа в сутки 7 (Семь) дней в неделю.

  - Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Подрядчик обязан выполнить работу, как собственными силами, так и с привлечением третьих лиц (субподрядных организаций). Привлечение Подрядчиком третьих лиц должно быть письменно согласовано с Заказчиком.

  - Подрядчик несет ответственность за соблюдение сроков и качество выполняемых работ.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком своими действиями или бездействием, либо действиями/бездействием субподрядных организаций за причиненный ущерб оборудованию, зданиям и сооружениям Заказчика в размере затрат на восстановление. Подрядчик несёт ответственность за действия субподрядных организаций.

  - Наличие необходимой технологической оснастки, средств механизации, спец. инструмента и приспособлений для выполнения работ указанных в настоящем Техническом задании.

  - Подрядчик обязан до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала Подрядчика (в т. ч. персонала субподрядчика), занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием;

  - Подрядчик обязан выполнять представлять ежемесячные отчеты  деятельности в области ОТиТБ.

  - Отчет деятельности в области ОТиТБ должен содержать следующую информацию:

Количество собственного персонала и привлеченного персонала субподрядчика;

Количество часов отработанных собственным персоналом (персоналом субподрядчика);

Отчет о несчастных случаях, результаты их расследования и принятые меры;

Количество нечастных случаев, требующих оказания первой медицинской помощи, а также количество случаев оказания медицинской помощи в объёме больше, чем первой медицинской помощи;

Отчет о потенциально опасных инцидентах, результаты их расследования и принятые меры;

Отчет о проведенных мероприятиях за отчетный период:

- количество проверок рабочих мест независимым лицом;

- количество проверок рабочих мест собственным персоналом (персоналом субподрядчика);

- количество, темы проведенных повторных и внеочередных инструктажей;

- количество проработки информации о травматизме;

Отчет об инцидентах, влияющих на окружающую среду, результаты их расследования и принятые контрмеры;

Количество утилизированных отходов;

  - Ознакомить собственных работников с требованиями Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01) и требованием Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11).

  - Соблюдать требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов» (РО-ПТУ-11) и требованиями Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01).

- Требования к выполнению работ:

  - Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с техническим заданием.

Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии со СНиП 12-01-2004* «ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА».

  - Все работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, нормативными актами и нормативно-техническими документами, а также в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.

  - Подрядчик обязан обеспечить надлежащее качество работ в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

  - При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать следующие нормативно-технические документы:

- №390 «Правила противопожарного режима в Российской федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.;

- РО-БРиИ-01 «Правила техники безопасности для подрядных организаций»

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности: Правила безопасности опасных производственных объектов на которых используются подъемные сооружения, утвержденные приказом Ростехнадзора № 533 от 12.11.2013 г.

- Требования к применяемым материалам и запасным частям:

  - Работа производятся с применением материалов поставляемых Подрядчиком.

  - Все поставляемые материалы, включены в цену договора. Подрядчик осуществляет доставку материалов до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

- Этапы и сроки выполнения работ:

- Сроки выполнения работ: с 01 июня по 30 сентября 2018 года

  - Этапы:

| № этапа | Наименование работ | Даты начала и/или окончания этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Расчистка площадей по обе стороны канала от кустарника и мелколесья на расстоянии 5 м. | 10.06.2018-30.06.2018. |
| 2. | Очистка канала от упавших деревьев и других предметов препятствующих движению воды по каналу | 30.06.2018-30.07.2018 |
| 3. | Разработка грунта по доведению размеров канала, в поперечном сечении, до паспортных значений | 30.07.2018-15.09.2018 |
| 4. | Поставка материалов | 01.09.2018-15.09.2018. |
| 5. | Подсыпка щебня на дно и откосы канала в местах сброса воды и в местах поворота канала. | 02.09.2018-30.09.2018. |

  - Промежуточные сроки выполнения работ, входящих в объем настоящего технического задания, определяются Графиком выполнения работ и ежемесячными Реестрами заказов Заказчика и согласовываются Подрядчиком за 10 (Десять) дней до начала работ.

  - Подрядчик должен не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до начала работ предоставить согласованный с субподрядчиками сетевой график выполнения работ и Проект производства работ на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в ППР не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в пункте 9.2. настоящего Технического задания.

- Требования к приемке:

  - Сдача-приемка работ должна осуществляться в полном объёме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ. После предъявления отчетной технической документации, предусмотренной разделом 11 настоящего Технического задания, Подрядчиком и Заказчиком подписывается Акт формы КС-2 и справка о стоимости работ по форме КС-3.

  - Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ) (если таковые будут производиться). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

  - Подрядчик по окончании выполнения работ в полном объеме предоставляет полный комплект документации, предусмотренной разделом 11 настоящего Технического задания и направляет письменное уведомление в адрес Заказчика о завершении выполнения работ в полном объеме. В уведомлении о завершении выполнения работ в полном объеме Подрядчик указывает представителей, которые будут включены в состав комиссии, осуществляющей приемку работ в соответствии с пунктом 10.4. настоящего Технического задания, предоставляя им соответствующие доверенности, действовать от имени и в интересах Подрядчика.

  - Приемка работ в полном объеме производится комиссией, персональный состав которой устанавливается приказом по филиалу «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро». В состав комиссии входят представители Заказчика и Подрядчика, указанные в уведомлении в соответствии с пунктом 10.3. настоящего Технического задания и имеющие соответствующую доверенность действовать от имени Подрядчика в рамках исполнения обязательств по Договору с правом быть членами комиссии по приемке работ в полном объеме. После выполнения работ в полном объеме и в соответствии с требованиями настоящего Технического задания между Заказчиком и Подрядчиком подписывается Акт выполнения работ в полном объеме.

  - Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки работ или выявленные в период подконтрольной эксплуатации объекта, фиксируются в реестре дефектов с оформлением соответствующего Акта, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и с указанием срока и порядка их устранения.

- Документация, предъявляемая Заказчику:

  - Проект производства работ (ППР).

  - В процессе выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе в 3 (Три) экземплярах следующую документацию:

- График проведения работ по этапам;

- План безопасности проведения работ персоналом Подрядчика.

- Перечень субподрядных организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ, распределение объемов работ между Подрядчиком и Субподрядчиком (при условии привлечения субподрядных организаций);

- Общий журнал работ;

- Акты скрытых работ;

- Акт сдачи-приемки работ в полном объеме;

- Перечень дополнительных работ, не предусмотренных техническим заданием (если требуется);

- Справку о численности персонала в т. ч. и ИТР (ежемесячно);

- Отчет по «Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда»;

- Другую документацию в соответствии с требованиями нормативно-техническими документами.

- Гарантии на работы:

  - Гарантийный срок на работы устанавливается продолжительностью не менее 24 (Двадцать четыре) месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ в полном объеме.

  - В гарантийный период Подрядчик обязуется:

- Немедленно, после получения от Заказчика уведомления, переданного посредством телефонной связи, либо направленного факсимильной связью и/или в электронном виде на электронные адреса, указанные в Договоре, направить на филиал «Шатурская ГРЭС» ремонтно-восстановительную бригаду для устранения дефекта/недостатка. Состав бригады и квалификация ремонтного персонала Подрядчика должны быть достаточными для устранения дефекта/недостатка в кратчайшие сроки;

- В случае устранения дефекта/недостатка гарантийного периода силами Заказчика, либо с привлечением Заказчиком третьих лиц, Подрядчик обязан компенсировать фактически понесенные Заказчиком расходы, связанные с устранением таких дефектов/недостатков.

Приложение № 1 -  Дополнительные требования на этапе проведения закупочных процедур

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

на этапе проведения закупочных процедур

Настоящие Дополнительные требования обязательны только на этапе проведения закупочной процедуры.

- Работа должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на ГТС не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением документов подтверждающих опыт выполнения работ указанных в Техническом задании;

- Наличие у Участника положительных референций на аналогичные работы.

- Наличие (не обязательно) у Подрядчика материально-технической базы в г. Шатура.

- Согласование привлекаемых Участником третьих лиц (субподрядных организаций) производится Заказчиком во время проведения закупочной процедуры по выбору Подрядчика. Участник предоставляет Заказчику полный пакет документов о третьих лицах (субподрядных организациях), соответствующий требованиям закупочной процедуры одновременно со своими документами и распределением объема работ между собственным персоналом и персоналом третьих лиц (субподрядных организаций). Такой перечень субподрядных организаций и распределением объема работ включается в Техническое задание при подписании Договора.

- Участник должен предоставить следующую документацию:

- Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- Копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (или если организация менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года);

- Сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года;

- Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

- Участник предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, с расшифровкой в них ниже перечисленной информации:

- Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

- Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в формате .xls, xlsx, gsf, .xml с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

- На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, ПАО «Юнипро» имеет право дополнять, изменять и/или исключать объемы работ, определенные разделом 5 Технического задания, исходя из фактического состояния сооружения (открытого канала).

- На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, Участник имеет право посетить объект производства работ с целью наиболее объективной оценки объемов работы, сроков выполнения и ее стоимости.

- Участник обязан в течение 10 (Десять) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика Договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный экземпляр(ы) или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.