## Лист1 (2)
Приложение №2 к договору подряда № _____________ от _____________ г.
График выполнения работ по Этапу 1
№ этапа Работ | Наименование этапов Работ | Сроки выполнения |  | Общая стоимость, руб. |  | Примечание
|  | начало | окончание | без НДС | с НДС
1 | Обследование объекта и сбор необходимых исходных данных, инженерно-геологические изыскания | [5 empty] | Пункт 6.1 ТЗ | Пункт 1.1.1 Договора
2 | Изучение и анализ ранее разработанной и прошедшей Главгосэкспертизу проектной документации по транспортировке золы автотранспортом от узла вторичного увлажнения до ЗШО, разработанной ИПЭиГ, отчёта ТЭП | [5 empty] | Пункт 6.6 ТЗ | Пункт 1.1.2 Договора
3 | Проведение натурных испытаний по первичному и вторичному увлажнению, соблюдая технологическую последовательность, описанную в проектной документации для определения физических свойств золы после первичного и вторичного увлажнения для обеспечения транспортировки конвейером, свойств золы после вторичного увлажнения с целью получения данных и определения возможности транспортировки увлажнённой золы автотранспортом, конвейерным транспортом. | [5 empty] | Пункт 6.6 ТЗ | Пункт 1.1.3 Договора
4 | Детальная проработка возможной трассы конвейеров («труболенточного» конвейера / ленточного конвейера) с учетом технологических ограничений по радиусам закругления, необходимости и мест строительства узлов пересыпки и натяжных станций, ограничений по высоте от отметки верхнего строения галереи конвейеров до нижней отметки проводов ЛЭП 220 и ЛЭП 500 кВ (с учетом возможных ограничений по величине провисания), выполнения пересечения дорог и коммуникаций; - оценка необходимости дополнительного отвода земли исходя из условий прохождения трассы конвейеров («труболенточного» конвейера/ленточного конвейера); - выполнение инженерно-геологических изысканий для строительства конвейера и дороги для строительства и обслуживания конвейера. - оценка возможного сезонного подтопления трассы конвейера и технологической дороги для обслуживания конвейера; | [5 empty] | Пункт 6.9 ТЗ | Пункт 1.1.14 Договора
5 | Выполнение инженерно-геологических изысканий технологического проезда (существующей дороги) в границах оформленного землеотвода на всю мощность дорожного полотна до подстилающего слоя: - выполнение обследования существующих мостов через реки Береш и Кадат, водопропускных сооружений и водоотводящих канав; - оценка возможности использования технологического проезда (существующая дорога)/ обоснование необходимости строительства новой автодороги исходя из условий использования для транспортировки золы и шлака различных видов / типов автотранспорта (самосвальными полуприцепами типа «Тонар», либо самосвалами типа «КАМАЗ»); - определение оптимальной грузоподъёмности транспортных средств для перевозки золы на золошлакоотвал с учётом условий эксплуатации и с целью оптимизации затрат на строительство и обслуживание дороги и затрат на транспорт; - оценка необходимости дополнительного отвода земли, исходя из условий реконструкции (расширения) существующего технологического проезда, (существующей дороги) либо строительства новой автодороги на основании вариантов применения автотранспортных средств различной грузоподъемности; - оценка возможного сезонного подтопления автодорожного полотна | [5 empty] | Пункт 6.10 ТЗ | Пункт 1.1.5 Договора
6 | Детальная (достаточная для принятия решения) проработка схемы распределения золы на золоотвале по вариантам: - с применением автотранспорта; - с применением конвейеров и отвалообразователя; -детальная (достаточная для принятия решения) проработка перечня механизмов и оборудования, технических решений по установке данного оборудования на карте золоотвала с учетом проведения инженерно-геологических изысканий, возможности работы оборудования при транспортировке увлажнённой золы в зимних условиях. | [5 empty] | Пункт 6.9 ТЗ | Пункт 1.1.8, 1.1.14 Договора
7 | Формирование и оценка рисков по вариантам транспортировки золы от узла вторичного увлажнения до ЗШО и вариантам распределения золы на ЗШО на основе SWOT анализа, разработка мероприятий для их исключения или снижения уровня рисков
8 | Проработка сценариев аварийных ситуаций и разработка мероприятий для их ликвидации (останов конвейера от узла вторичного увлажнения до золоотвала, останов оборудования отвального комплекса, включая, но не ограничиваясь) с оценкой рисков, предоставлением технических и экономических расчетов по приоритету возможных контраварийных мероприятий
9 | формирование и согласование с Заказчиком запросов (опросных листов) на предоставление детальных технико-коммерческих предложений (ТКП) от потенциальных поставщиков технологического оборудования (конвейеров и систем распределения золы по картам ЗШО); - формирование и согласование с Заказчиком запросов (опросных листов) на предоставление детальных технико-коммерческих предложений от потенциальных поставщиков колесных и гусеничных транспортных средств;
10 | Расчёт численности обслуживающего персонала для различных вариантов транспортировки золы
11 | Оценка возможности использования кондиционированной / гидратированной золы при реконструкции и строительстве автодорожного полотна в границах существующей дороги и при строительстве «технологической» дороги вдоль трассы конвейеров | [5 empty] | Пункт 6.7 ТЗ | Пункт 1.1.9 Договора
12 | Оценка сроков реализации по каждому из вариантов транспортировки и распределения золы на ЗШО с учётом подготовки проекта, получения разрешительных документов, разработки и согласования РД, сроков изготовления и поставки оборудования, получения разрешений и согласований отключений ЛЭП и выполнения работ | [5 empty] | Пункт 6.2 ТЗ | Пункт 1.1.10 Договора
13 | Оценка стоимости и затрат на строительство и эксплуатацию на 40 летний срок «жизненного цикла» по каждому из вариантов транспортировки и распределения золы на ЗШО | [5 empty] | Пункт 6.8.1 ТЗ | Пункт 1.1.10.1 Договора
14 | Предоставление сравнительных материалов по варианту транспортировки золы на ЗШО. Оценка полученного результата, технико-экономическое обоснование вариантов. Предложение оптимального варианта. Презентация | [5 empty] | Пункт 6.6 ТЗ | Пункт 1.1.6 Договора
15 | На основе решения Заказчика (решение Правления ПАО «Юнипро») разработка ТЗ (технического задания) с последующим согласованием его с Заказчиком на корректировку проектной документации по титулу «Строительство системы сухого золошлакоудаления филиала "Березовская ГРЭС" ПАО «Юнипро»». (Обоснование для реализации работ по Стадии 2) | [5 empty] | Пункт 6.8.3 ТЗ | Пункт 1.1.12 Договора
ИТОГО
График выполнения работ по Этапу 2
№ этапа Работ | Наименование этапов Работ | Сроки выполнения |  | Общая стоимость, руб. |  | Примечание
|  | начало | окончание | без НДС | с НДС
1 | Определение перечня разделов Ранее Разработанной Документации требующих корректировки и выполнение проектно-изыскательских работ и подготовка необходимых исходных данных для проектирования
2 | Корректировка Ранее Разработанной Документации и согласование её с Заказчиком
3 | Сопровождение Документации при проведении государственной экспертизы (Главгосэкспертизы) в целях получения положительного заключения
4 | Подготовка полного комплекта Документации для проведения Главной Государственной экологической экспертизы, разработка ОВОС, проведение общественных слушаний, подача и сопровождение в целях получения положительного заключения Документации в Главной Государственной экологической экспертизе
ИТОГО
Подписи сторон:
| Подрядчик: ____________ / / |  |  |  | Заказчик: ПАО «Юнипро» Генеральный директор ____________ /М.Г. Широков/