## Лист1
Приложение №4
к техническому заданию
на выполнение работ по ремонту приборов КИПиА химического контроля
График выполнения работ
на ремонт приборов КИПиА химического контроля в первом году исполнения (2020г.)
№ п/п | Вид оборудования, наименование работ | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  | 3 квартал |  |  | 4 квартал
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
1. | Энергоблок №1
1.1. | Газоанализатор АКВТ-01. Ремонт по 2 ой группе сложности | 3 квартал 9: 2 шт.
1.2. | Газоанализатор КГА-8С. Ремонт по 2 ой группе сложности | 3 квартал 9: 2 шт.
1.3. | Сигнализатор СТМ-10. Ремонт по 2 ой группе сложности | 1 квартал 3: 1 шт.
1.4. | Газоанализатор ДИСК-ТК. Ремонт по 2 ой группе сложности | 1 квартал 2: 1 шт.; 2 квартал 5: 1 шт.; 3 квартал 8: 1 шт.
2. | Энергоблок №2
2.1. | Газоанализатор АКВТ-01. Ремонт по 2 ой группе сложности | 1 квартал 3: 2 шт.
2.2. | Газоанализатор КГА-8С. Ремонт по 2 ой группе сложности | 1 квартал 3: 2 шт.
2.3. | Сигнализатор СТМ-10. Ремонт по 2 ой группе сложности | 3 квартал 9: 1 шт.
2.4. | Газоанализатор ДИСК-ТК. Ремонт по 2 ой группе сложности | 1 квартал 2: 1 шт.; 2 квартал 4: 1 шт.; 2 квартал 5: 1 шт.; 3 квартал 8: 1 шт.
3. | Энергоблок №3
3.1. | Газоанализатор АКВТ-01. Ремонт по 2 ой группе сложности | 2 квартал 5: 2 шт.
3.2. | Газоанализатор КГА-8С. Ремонт по 2 ой группе сложности | 2 квартал 5: 2 шт.
3.3. | Сигнализатор СТМ-10. Ремонт по 2 ой группе сложности | 2 квартал 6: 1 шт.
3.4. | Газоанализатор ДИСК-ТК. Ремонт по 2 ой группе сложности | 3 квартал 7: 2 шт.; 4 квартал 10: 2 шт.
4. | Общестанционное оборудование
4.1. | Преобразователи промышленные типа П-215. Ремонт по 2-ой группе сложности | 3 квартал 8: 2 шт.
4.2. | Сигнализатор СТМ-10. Ремонт по 2 ой группе сложности | 1 квартал 2: 1 шт.
4.3. | Датчики-газоанализаторы термомагнитные ДАМ. Ремонт по 2-ой группе сложности | 1 квартал 2: 2 шт.
4.4. | Датчики-газоанализаторы ДАХ-М-03. Ремонт по 2-ой группе сложности | 1 квартал 2: 2 шт.
4.7. | Термометры манометрические ТКП-160Cr-М2. Ремонт по 2-ой группе сложности | 1 квартал 3: 5 шт.; 4 квартал 11: 5 шт.
Начальник ОППР Юрченко И.А.