Приложение №2 к Техническому заданию

График производства работ

По выполнению работ по модернизации систем управления пневматическими приводами регулирующей арматуры энергоблока №7 филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»

Начало выполнения работ: 01.03.2020

Окончание выполнения работ: 30.08.2020

| № п/п | Наименование выполнения работ | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пред проектное обследование, подготовка отчета для проведения обследования, согласование отчета с Заказчиком. | 01.03.-15.03.2020 |
| 2 | Проектные работы, согласование проекта с Заказчиком | 15.03.-30.04.2020 |
| 3 | Изготовление и поставка МТР | 01.05.-30.07.2020 |
| 4 | Выполнение работ по модернизации системы управления пневматическими приводами | 03.08-20.08.2020 |
| 5 | Проведение приемочных испытаний | 20.08.-22.08.2020 |
| 6 | Предоставление исполнительной документации | 22.08.-30.08.2020 |

Примечание: Заказчик оставляет за собой право изменять сроки ремонта оборудования, связанные с изменением графика ремонта системным оператором Пермского РДУ

ЗГИ по ПГУ:							                	Торбин Я.В.

Начальник ОППР:								            Данильцев О.Н.

Заместитель начальника

ПГТЦ по АСУ ТП                                                                                                   Захаров А.А.